## Gantt SAE2.03
Diagramme de Gantt - SAE2.03 Project Drive
Tache | Responsable | Debut | Fin | 18/05 | 19/05 | 20/05 | 21/05 | 22/05 | 23/05 | 24/05 | 25/05 | 26/05 | 27/05 | 28/05 | 29/05 | 30/05 | 31/05 | 01/06 | 02/06 | 03/06 | 04/06 | 05/06 | 06/06 | 07/06 | 08/06 | 09/06 | 10/06 | 11/06 | 12/06 | 2026-06-13
Phase 1 - Initialisation
Configuration env. Virtuel PY | Groupe | 18/05 | 18/05
Installation Django/MySQL/Dépendances | Louis | 18/05 | 18/05
Depot GitHub + structure | Louis | 18/05 | 18/05
Phase 2 - Base de donnees
Schema BDD (MCD/MLD) | Benjamin | 20/05 | 20/05
Creation modeles Django + Migrations | Louis | 20/05 | 20/05
Fixtures / donnees de test | Nathan | 20/05 | 20/05
Phase 3 - Developpement CRUD
CRUD Categories & Produits | Nathan | 29/05 | 01/06
CRUD Clients | Benjamin | 29/05 | 01/06
CRUD Commandes + lignes | Louis | 29/05 | 01/06
Import produits par fichier | Nathan | 03/06 | 04/06
Phase 4 - Fonctionnalites avancees
Fiche commande (cout total) | Louis | 03/06 | 08/06
Templates & Navigation | Benjamin | 03/06 | 08/06
Tests & corrections bugs | Groupe | 09/06 | 09/06
Phase 5 - Livrables
Diagramme de Gantt | Nathan | 18/05 | 18/05
Procedure d'installation | Groupe | 08/06 | 09/06
Portfolio individuel - Nathan | Nathan | 09/06 | 13/06
Portfolio individuel - Louis | Louis | 09/06 | 13/06
Portfolio individuel - Benjamin | Benjamin | 09/06 | 13/06
Presentation finale (slides) | Groupe | 09/06 | 13/06

## Taches detaillees
Phase | Tache | Responsable | Debut | Fin | Statut
Phase 1 - Initialisation | Configuration VM Linux | Groupe | 18/05/2026 | 18/05/2026 | A faire
Phase 1 - Initialisation | Installation Apache/PHP/MySQL | Louis | 18/05/2026 | 18/05/2026 | A faire
Phase 1 - Initialisation | Depot GitHub + structure | Louis | 18/05/2026 | 18/05/2026 | Termine
Phase 2 - Base de donnees | Schema BDD (MCD/MLD) | Benjamin | 20/05/2026 | 20/05/2026 | A faire
Phase 2 - Base de donnees | Creation tables SQL | Louis | 20/05/2026 | 20/05/2026 | A faire
Phase 2 - Base de donnees | Donnees de test (INSERT) | Nathan | 20/05/2026 | 20/05/2026 | A faire
Phase 3 - Developpement CRUD | CRUD Categories & Produits | Nathan | 29/05/2026 | 01/06/2026 | A faire
Phase 3 - Developpement CRUD | CRUD Clients | Benjamin | 29/05/2026 | 01/06/2026 | A faire
Phase 3 - Developpement CRUD | CRUD Commandes + lignes | Louis | 29/05/2026 | 01/06/2026 | A faire
Phase 3 - Developpement CRUD | Import produits par fichier | Nathan | 03/06/2026 | 04/06/2026 | A faire
Phase 4 - Fonctionnalites avancees | Fiche commande (cout total) | Louis | 03/06/2026 | 08/06/2026 | A faire
Phase 4 - Fonctionnalites avancees | Interface web / navigation | Benjamin | 03/06/2026 | 08/06/2026 | A faire
Phase 4 - Fonctionnalites avancees | Tests & corrections bugs | Groupe | 09/06/2026 | 09/06/2026 | A faire
Phase 5 - Livrables | Diagramme de Gantt | Nathan | 18/05/2026 | 18/05/2026 | Termine
Phase 5 - Livrables | Procedure d'installation | Groupe | 08/06/2026 | 09/06/2026 | A faire
Phase 5 - Livrables | Portfolio individuel - Nathan | Nathan | 09/06/2026 | 13/06/2026 | A faire
Phase 5 - Livrables | Portfolio individuel - Louis | Louis | 09/06/2026 | 13/06/2026 | A faire
Phase 5 - Livrables | Portfolio individuel - Benjamin | Benjamin | 09/06/2026 | 13/06/2026 | A faire
Phase 5 - Livrables | Presentation finale (slides) | Groupe | 09/06/2026 | 13/06/2026 | A faire